## Kanban
Nome integrantes do grupo: | Jorge Gabriel e Pedro Augusto
Data da checagem: | 04/04/2025
Nome da tarefa | Itens da lista de verificação | Descrição | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | Concluído em | Concluída por
Trabalho 0 - Planejamento | Construção do Kanban e Construção do Relatório | Construção do Kaban como exemplo via teams e do relatório pdf com as informações necessárias do projeto. | Concluído | Concluída | Alta | Jorge Gabriel | Jorge Gabriel | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Jorge Gabriel
Trabalho 0 - Planejamento | Definição de tecnologias do projeto | Definição de tecnologias que serão utilizadas para desenvolver e estruturar a aplicação. (Angular, NestJS, PostgreSQL, TypeORM, TypeScript, JWT, bcryptjs, dotenv, Swagger) | Concluído | Concluída | Alta | Pedro Augusto | Pedro Augusto | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Pedro Augusto
Trabalho 1 - Figma |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Login |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Cadastro de Usuário |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Menu |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Relatório |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Cadastro de Produto |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela do Produto |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Sobre Nós |  |  | Backlog | Não iniciado
Projeto Angular - Tela Administrador |  |  | Backlog | Não iniciado
Conexão com banco de Dados |  |  | Backlog | Não iniciado
Utilização da API |  |  | Backlog | Não iniciado
Construção das tabelas SQL |  |  | Backlog | Não iniciado
Apresentação |  |  | Backlog | Não iniciado